浙江省高等教育课堂教学改革研究项目

申   请   书

项目名称：基于Arduino平台的电子电路

设计实验教学研究

申 请 人：        叶险峰

申请学校：       浙江大学

通讯地址： 浙江大学紫金港校区东四-225

联系电话：      13606705734

电子邮箱：    yexianfeng@zju.edu.cn

浙 江 省 教 育 厅

2016年制

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 | 基于Arduino平台的电子电路设计实验教学研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 | A、基础课 B、专业课 √C、实验课 D、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起止年月 | 2016.10-2018.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓名 | 叶险峰 |  |  | 性别 |  |  | 男 |  | 出生年月 |  | 1967.01 |  |  |
|  | 专业技术职务/行政职务 |  |  | 副教授/ |  |  |  | 最终学位/授予国家 |  |  |  | 博士/中国 |  |  |
|  | 所在学校 | 学校名称 |  | 浙江大学 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 310058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  | 13606705734 |  |  |
|  |  | 通讯地址 |  | 浙江大学紫金港校区东四-225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要教学 工作简历 | 时间 |  | 课程名称 |  |  | 授课对象 |  |  |  | 学时 |  | 所在单位 |  |
|  |  | 2015.9-2016.1 |  | 电子工程训练 |  |  | 大二 |  |  |  | 48 |  | 浙江大学 |  |
|  |  | 2016.2-4 |  | 电子电路设计实验II |  |  | 大二 |  |  |  | 32 |  | 浙江大学 |  |
|  |  | 2016.7 |  | 智能移动系统设计实验 |  |  | 大二 |  |  |  | 64 |  | 浙江大学 |  |
|  | 主要教学改革和科学研究工作简历 | 时间 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |
|  |  | 2011.2~2013.2 |  | 《电子电路基础实验》教学改革研究与实践 |  |  |  |  |  |  |  |  | 浙江大学教学成果二等奖 |  |
|  |  | 2013.10-2015.12 |  | 电子电路自主性探究性实验教学的实践 |  |  |  |  |  |  |  |  | 浙江大学教学成果二等奖 |  |
| 项目参与人 （可无） |  | 姓名 | 性别 |  | 出生年月 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  |  | 分工 | 签章 |
|  |  | 李锡华 | 男 |  | 1962.11 | 副教授 |  |  | 浙江大学 |  |  |  | 软件 编程 |  |
|  |  | 施红军 | 男 |  | 1970.12 | 讲师 |  |  | 浙江大学 |  |  |  | 扩展板设计 |  |

备注：项目参与人不超过四人，没有参与人的务必填写“无”。

二、立项依据：（项目的意义、现状分析）

“电子电路设计实验”是一门主要面向信电学院二年级学生的专业基础实验课程，承载着培养学生电子电路领域的实验技能、综合运用及创新设计能力任务的课程，课程分为电子电路设计实验I、II两门课。电子电路设计实验I学习掌握常用电子实验仪器的原理、使用方法,使用EDA工具（ OrCAD）进行电路辅助设计,学习晶体管放大电路的设计方法、电子电路的安装技术与调试技术，掌握电子电路性能指标的测试方法。电子电路设计实验II，要求学生通过电子电路项目设计实验过程中，学习和掌握使用EDA工具(AD)进行电子电路设计,进行PCB制版、电路焊接装配、调试和测量，从多角度整体把握电子电路设计、制作和调试全过程，设计项目在多个不同难度的项目中选择。 课程于2013年2月开设，同年6月得到浙江大学本科课程建设项目资助。在课程组各位教师的共同努力下，实验教学效果和教学水平不断提高，学生的教学评价逐年提升。课程组将教学经验加以总结，发表了多篇教学论文。该实验课程的教学实践，获得“2016浙江大学教学成果二等奖”。 虽然在以往“电子电路设计实验”课程已取得一些成绩，我们也认识到在该课程的实验教学中仍然存在一些问题，离当今社会对高水平创新型人才培养的要求仍有差距。 技术的进步、社会的发展，推动了科技创新模式的嬗变。传统的以技术发展为导向、科研人员为主体、实验室为载体的科技创新活动正转向以用户为中心、以社会实践为舞台、以共同创新、开放创新为特点的用户参与的创新2.0模式，我们的学生处在“创客”的时代。“电子电路设计实验”所涉及的电子电路是“创客”的主要工具之一，在该课程的以往实验教学中，我们主要还是秉承传统理念，对新的创新环境的融入还很不够。具体表现在： 1、纯粹硬件电路，电路复杂，调试难度大，而实际电路往往软件、硬件结合； 2、所要设计的一般是功能单一的孤立电子电路模块，学生只注重该模块的内部电路，对其在整体系统中的作用缺乏深入理解； 3、设计方法与实际脱节，设计电路为原理型，离实际应用尚远。 这些问题，在一定程度上影响了学生的学习兴趣，影响了学生主动性和创新力的发挥，影响了实验教学效果，不利于学生适应新的创新环境。 因此在新的创新环境下，采用新的教学理念、内容和方法，进行实验教学的改革是十分必要的。 Arduino是一款便捷灵活的开源电子原型平台， Arduino能通过传感器来感知环境，通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境，深受广大电子爱好者、艺术家、设计师和追求互动的玩家等青睐。在电子电路设计实验教学中引入Arduino平台，将为我们带来诸多益处： 1、以产品原型为电子设计目标。原型是Arduino学习的核心，我们可以寻找更简单、更快速的方式来制作尽可能便宜的原型； 2、探索多方位的原型设计方法。Arduino的理念就是实践，动手做，不断追求更快更有利的方法来制作原型，探索更多的原型技术，并开发多方位的思维； 3、没有太多障碍的开发过程，持续不断的创新减少创作过程的中断次数对于整个创作流程是非常重要的，将有利于激发创作的欲望； 4、培养自我学习精神。Arduino平台是利于初学者的单片机平台，Arduino学习过程就是一种自我学习精神培养过程； 5、培养合作精神。分享与互助的文化是Arduino最引以为豪之处，在互联网和开源环境下，合作互助不仅是在课堂、学校，可能是全国，甚至全球。 总之，在新的平台下进行电子电路设计的实验教学是适应新的创新环境，提升电子电路实践教学水平和改善教学效果，培养基础扎实，具有创新活力和合作精神的高水平电子电路设计人才的需要。

三、项目实施方案及实施计划

1.具体改革内容、改革目标和拟解决的关键问题 本课程教学改革的设想是整合原“电子电路设计实验”的内容，融入Arduino设计内容。具体来说，就是将Arduino主板作为控制器，学生设计的电子电路作为Arduino的扩展板，软件、硬件综合联调，完成电子电路设计项目。 改革目标是在原“电子电路设计实验”的基本内容基础上，引入Arduino平台，在该平台下实现电子电路的设计，使学生系统掌握电子电路原型设计方法，激发学生的电子电路创作热情，在实验中培养自我学习和合作互助精神。 拟解决的关键问题： 1）设计项目的选择 合理设置项目，提高学生电子电路设计的能力。这些项目要兼顾典型性、趣味性、实用性、可实现性。在不仅满足学生完成设计，并适合学生探究和创新能力的培养； 2）Arduino学习和电子电路设计实验融合 在课时不增加的情况下，引入Arduino新平台，在电子电路设计实验中融入新元素，能否相互融合是我们需要解决的关键问题。 3）原有教学内容的贯彻 在Arduino平台下，原有电子电路设计实验教学内容和基本技能训练部分保持或提升，是我们需要重点考虑的问题。

2.实施方案、实施方法、具体实施计划（含年度进展情况）及可行性分析 实施方案 Arduino是开发电子项目的简便途径，作为一款开源硬件平台，可以用它接收数字或模拟信号，也可以发送数字或模拟信号来控制外部设备。Arduino 具有标准接口与外部设备连接，使得其他开发者可以很容易地将Arduino集成到他们自己的项目中。作为开源项目，硬件设计对公众开放，允许自由使用和修改。 Arduino使用扩展插槽将处理器的I/O引脚向外扩展，可以通过扩展插槽访问微控制器的所有接口。图1中底部的扩展插槽包含了模拟输入信号、电源引脚和接地。顶部的扩展插槽包含了数字I/O信号。扩展插槽的标准化使得开发人员可以方便地设计Arduino的扩展板（被称作shield)。我们要求学生设计的就是shield。 图1 Arduino UNO 开发板 因此，电子电路设计实验的项目设计主要工作转换为Arduino扩展板（shield)的设计。制作的扩展板与Arduino主板，软件硬件联调，实现设计目标。在扩展板的设计制作过程中，仍然保持原有实验教学内容和基本技能训练不变，唯一不同的是，要求设计的扩展板遵循Arduino接口标准，并进行简单编程。 实施方法 实验项目设计部分，考虑通过一个综合性的原型系统，让学生学习掌握从电子电路设计到实现完整项目的全过程。 1）确定项目需求、确定接口需求、列出元件清单； 2）原理图设计、搭建面包板电路； 3）程序设计、代码编写、程序测试； 4）构建原型电路板或PCB电路板设计； 5）电路板安装调试； 6）系统软、硬件联调。 具体实施计划 1）2016.10至2016.12，进行课程的整体规划，资料的收集整理，研究制定基于电子Arduino平台的电路设计实验的教学大纲、教学内容和教学目标； 2）2017.01至2017.9，筛选项目，确定具体实验项目，设计完成实验项目，编写实验指导书，完成实验教学课件的制作； 3）2017.10至2018.10，实验课程开设，收集学生评价，根据学生建议和意见进行课程实施方案的修改和完善，撰写结题报告。 可行性分析 从总体上来看，电子电路设计实验具有电子电路的设计中硬件和软件结合、整体把握电路设计系统性、设计方法标准化以及作品更接近实际电子产品等特点，这些都是原来实验所欠缺的，因而原来实验所存在问题也迎刃而解。而且，在扩展板的设计制作过程中，仍然保持原有实验教学内容和基本技能训练不变，唯一不同的是，要求设计的扩展板遵循Arduino接口标准，并进行简单编程。 Arduino平台可以构建各种各样的电子系统，其业界风靡，具有强大的生命力不外乎有两个原因：简单和开源。简单意味着较低的学习门槛，学生在没有太多基础的情况下，完全可以迅速入门。开源意味着完全开放，可以让参与者拥有控制Arduino的自由。并且，互联网中出现了海量的Arduino开发项目和资源，也为教师筛选项目提供极其丰富的资源。 开展该教学研究是完全可行的。 3.预期成果 1） 设计开发新的实验项目8个以上，编写新的《电子电路设计实验讲义》，为学生实验提供方向性的指导； 2） 建设提供丰富教学资料，并具有广泛交流讨论平台的“电子电路设计实验”课程网站； 3） 对项目的实施情况进行综合分析，为以后实验指导积累经验，发表教学研究论文。

四、教学改革基础

1.与本项目有关的教学改革工作积累和已取得的教学改革工作成绩 本项目组成员长期从事本科实验教学，承担多门电子电路类实验课程的教学与指导，积累了丰富的实验教学经验。承担了多项浙江省、浙江大学教学改革研究项目，编写多本实验指导讲义和实验教材，发表相关论文多篇。 主要参加教学改革项目 1）浙江省2013年高等教育课堂教学改革项目 实验教学中开展学生自主性探究性实验的改革与实践 李锡华、叶险峰等 2013.10~2015.12 （获校级二等奖） 2）电子电路基础实验教学改革研究 浙江省高等教育学会研究项目 李锡华、叶险峰等 2012.12~2013.12 3）电路分析原理等四门电路类课程教学方法综合改革 浙江大学教改项目 陈抗生、叶险峰等 2011.2 ~2013.2 4）“电子电路基础实验”实验系统，浙江大学实验教学设备研制项目（2011年） 李锡华、叶险峰等 5）电子实践课程教学内容与模式的改革探索 浙江大学教改项目 李锡华、叶险峰等 2011.2~2013.2 6）《电子电路基础实验》教学改革研究 浙江大学教改项目 李锡华、叶险峰等 2010.6~2011.9（获校级二等奖） 编写实验讲义有： 1）《电路电路设计实验讲义》，叶险峰、李锡华等，2013.01。 2）《电子电路基础实验教程》，李锡华等编著，科学出版社出版，2012.03 3）《电路分析原理实验讲义》，叶险峰、李锡华等，2011.11。 发表的相关教学论文有： 1）李锡华 叶险峰 施红军 “电子电路安装与调试实践”课程的教学设计 实验室科学[J] 2013（02）：158-160 2）李锡华 叶险峰 施红军《电子电路实验》课程的教学改革与实践 实验科学与技术[J], 2014, 12(2):72-74 3) 李锡华、施红军、叶险峰 电子电路基础实验系统研制 实验科学与技术[J], 2015(1):64-66

2.学校已具备的教学改革基础和环境，学校对项目的支持情况（含有关政策、经费及其使用管理机制、保障条件等，可附有关文件），尚缺少的条件和拟解决的途径 浙江大学高度重视本科教学改革，并为教师教学改革提供了良好的相关环境。学校制订了《浙江大学本科教学工作奖励暂行办法》（浙大发教〔2006〕48号）、《浙江大学专业技术职务评聘工作实施办法》（浙大发人〔2012〕25号）、《浙江大学加强高水平教育教学工作办法》（浙大发本〔2010〕126号）等系列文件，鼓励广大教师积极申报及实施本科教学改革，在教师晋升、聘岗中，明确规定，对投身教学改革取得成果的教师给予政策奖励。 学校有专门管理部门，组织教师申报、管理教学改革项目。近年来，学校已设立了校级教学改革项目，如专业综合改革、通识核心课程、大类课程及教学方法改革等，为教师申报省级教学改革项目奠定了很好的基础。 信电学院积极推行课程体系改革，加强课程建设，为教师申报教改项目也奠定了良好的基础，同时对申报成功的项目也会给予经费配套，鼓励老师们积极申报校级、省级教改项目。

五、经费预算

| 支出科目（含配套经费） | 金额（元） | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 30000 | 学校支持10000元，学院实验中心配套20000元 |
| 1. 实验材料费 | 18000 | 材料费（包括开发板购买，扩展板制作，元器件和实验耗材等） |
| 2. 资料费 | 3000 | 文献、资料复印和图书购买 |
| 3. 版面费 | 2000 | 发表论文 |
| 4. 印刷费 | 1000 | 实验指导材料装订、打印 |
| 5. 差旅费 | 6000 | 调研、参加会议 |
| 6. |  |  |

七、申请人所在学校意见

（公章） 学校领导签字 年 月 日