浙江省高等教育课堂教学改革研究项目

申   请   书

项目名称： “互联网+”背景下比较人体形态学实验

课堂教学改革实践

申 请 人：    毛峥嵘

申请学校：    浙江大学

通讯地址：    杭州西湖区余杭塘路866#

联系电话：    88208152

电子邮箱：    maozr@zju.edu.cn

浙 江 省 教 育 厅

2016年制

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 | “互联网+”背景下比较人体形态学实验课堂教学改革实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 | A、基础课 B、专业课 C、实验课X D、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起止年月 | 2016.10-2018.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓名 | 毛峥嵘 |  | 性别 |  | 女 |  | 出生年月 |  | 196909 |  |  |
|  | 专业技术职务/行政职务 |  |  | 副教授/ |  | 最终学位/授予国家 |  |  |  | 博士/德国 |  |  |
|  | 所在学校 | 学校名称 |  | 浙江大学 |  |  |  | 邮政编码 |  | 310008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  | 88208152 |  |  |
|  |  | 通讯地址 |  | 杭州西湖区余杭塘路866#浙江大学医学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要教学 工作简历 | 时间 |  | 课程名称 | 授课对象 |  |  |  | 学时 |  | 所在单位 |  |
|  |  | 2014-2015秋冬 2014-2015春夏 2013-2014秋冬 |  | 比较人体形态学实验（1+2） | 2011/12/13临床及预防医学 |  |  |  | 280 |  | 病理学与病理生理学系 |  |
|  |  | 2015-2016秋冬 2013-2014春夏 |  | 基础医学导论、各论1- 2 | 2011/13级临床医学 2011及预防医学 |  |  |  | 31 |  | 病理学与病理生理学系 |  |
|  |  | 2014-2015春夏 2015-2016春夏 |  | 病理学 | 2012/13口腔、预防医学 |  |  |  | 60 |  | 病理学与病理生理学系 |  |
|  |  | 2013-2014秋冬 2007-2008 |  | 病理学（全英文） | 06/07/08/09/10/11/12/14级留学生 |  |  |  | 118 |  | 病理学与病理生理学系 |  |
|  |  | 2012-2013春夏 2009-2010春夏 |  | 8年制模块4 PBL | 07/08/09/10 八年制临床医学 |  |  |  | 96 |  | 病理学与病理生理学系 |  |
|  | 主要教学改革和科学研究工作简历 | 时间 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |
|  |  | 2011.4-2012.4 |  | 从正常到异常，建立早期临床思维，融合性创新性医学形态科学实验教学模式的建设和实践 2011年度浙江大学教学成果奖培育项目 浙大发本〔2011〕81号-44 负责人 |  |  |  |  |  |  | 浙江大学教学成果二等奖 首届浙江大学优质教学二等奖（2012） |  |
|  |  | 2009.12-2010.12 |  | 人体形态学实验教学模式的改革与实践 浙江大学2009年 校级实验教学研究项目 浙大本发〔2009〕41号-E09084 |  |  |  |  |  |  | 课题负责人，已验收通过 |  |
|  |  | 2010.9-2011.9 |  | 人体形态学实验课程改革与实践 2010年浙江大学医学院本科教改项目 |  |  |  |  |  |  | 课题负责人，已验收通过 |  |
|  |  | 2010.1-2013.12 |  | EB病毒感染和IgVH基因抗原决定区特征在B细胞淋巴瘤发病及恶性演进中的研究 国家自然科学基金项目 编号81071937 |  |  |  |  |  |  | 课题负责人，已验收通过 |  |
|  |  | 2008.1-2010.12 |  | 免疫球蛋白重链基因在B细胞非霍杰金淋巴瘤发病及恶性进展中的分子特征及其应用研究 国家自然科学基金项目 编号 30770918 |  |  |  |  |  |  | 课题负责人，已验收通过 |  |
| 项目参与人 （可无） |  | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 |  | 工作单位 |  |  |  | 分工 | 签章 |
|  |  | 彭慧琴 | 女 | 1968 3 | 副教授 |  | 浙江大学形态中心 |  |  |  | 课堂教学网站建设 |  |
|  |  | 马丽琴 | 女 | 1965.8 | 副教授 |  | 浙江大学病理与病理生理学 |  |  |  | 案例精选，课堂教学 |  |
|  |  | 李仲杰 | 男 | 1972.9 | 讲师 |  | 浙江大学组织胚胎学 |  |  |  | 课堂教学 |  |
|  |  | 李冬梅 | 女 | 1974.8 | 高级实验师 |  | 浙江大学形态中心 |  |  |  | 网站建设 |  |

备注：项目参与人不超过四人，没有参与人的务必填写“无”。

二、立项依据：（项目的意义、现状分析）

项目意义： 依托“互联网+”下的数字化，云数据，建设和完善课程网站平台，将虚拟切片、虚拟标本及虚拟案例和微课的线上预习，与线下的分组协作、课堂讨论和案例实践结合，充分发挥学生学习的自觉性、能动性提高学习兴趣；培养学生分析和应用知识的能力及初步的临床思维能力，探索有特色的比较人体形态学实验教学课堂改革，为培养高素质、有竞争力的卓越医学人才服务。 现状分析： 比较人体形态学实验是将人体解剖学、组织胚胎学和病理学三门以形态为主的实验课按人体器官系统整合而成的一门实验课。2004年浙江大学医学院进行基础医学教育体系的重大改革：将人体解剖学、组织胚胎学、人体生理学、病理学、病理生理学和药理学六门医学基础学科有机整合成基础医学教程，与理论课配套，同时将人体解剖学、组织胚胎学和病理学三门实验课整合形成人体形态学实验I-IV，注重了知识的系统性、完整性和连续性，取得了良好的教学效果。2011年在浙江大学教学成果奖培育项目资助下，进行了融合性、创新性医学形态科学实验教学模式的建设和实践，得到学生很好的反响。但是，在比较人体形态学实验教学实践中，发现实验课中学生学习的主动性和积极性较匮乏，老师讲得多，学生以听为主，被动接受为主。实验所用标本、切片病例较单一；实验方式较单一：以观察和描述病变特点等验证性实验为主，不利临床思维能力的培养，不利于卓越医学人才的培养。 在当今“互联网+”的背景下，信息化、网络化的社会和知识爆炸时代，MOOC教学、翻转式课堂等新型教学方式层出不穷，如何充分利用现代化的资源，发挥学生学习的主观能动性，提高学生学习兴趣和初步的临床思维能力，是我们医学实验课堂教学改革的关键之一。

三、项目实施方案及实施计划

1.具体改革内容、改革目标和拟解决的关键问题 改革内容： 项目将在本学期临床医学专业五年制学生的比较人体形态学实验课程中率先展开试点： 1.依托“互联网+”，更新教育理念，引入线上预习和线下课堂讨论结合的混合式实验教学：鼓励学生充分利用各种网络资源进行预习和自学，并通过对常见疾病的典型案例的实战分析，进行知识点的融合贯通，并通过讨论和团队协作，进一步激发对医学知识的兴趣，培养早期临床思辨和解决问题的能力； 2. 依托“互联网+”，建设和完善比较人体形态学实验网络平台：进一步完善虚拟切片库、建设大体标本库和虚拟案例库，不断丰富虚拟库的内容；利用课程网络发布讨论素材，实现教学资源的交流和共享、以及全天候的网上学习环境；课堂上充分利用互动数码显微镜、多媒体等增加学习的直观性、互动性和信息量，为线上预习和线下讨论的混合式教学的实施提供硬件支持； 3.改革考试方式和教学评价体系：利用网络、虚拟库、混合式课堂教学推行多元化考试方式，注重学生能力的考核，注重平时预习、课堂讨论和实践，全面评价学生知识能力与水平。降低期末一次性考试成绩在整个评价体系中的所占比重。最终形成一个混合式实验教学的客观评价体系。 4.建设混合式实验教学的师资队伍：培养一批对教学充满热情，知识面广泛，能充分利用网络资源，进行微课教育和引导学生进行临床思辨的师资队伍。 改革目标： 坚持以医师职业素质培养为主线，以问题和案例为导向，充分利用“互联网+”背景下丰富的网络资源，在基础医学实验课中引入线上学习和线下课堂讨论相结合的教学方式，将各学科知识点融合贯通，并进一步从基础知识向临床知识的交叉渗透，为培养高素质、有竞争力的卓越医学人才打好扎实基础。 拟解决的关键问题： 1.适合混合式教学的形态学实验网络教学平台的建设和完善。完善和丰富虚拟切片库；建设虚拟大体标本库和虚拟案例库，加强讨论区和师生互动模块的功能，为学生提供全天候学习的网络环境和教学平台。 2.适合混合式教学的实验教学考核评价体系的建立。利用网络、虚拟库、混合式课堂教学推行多元化考试方式，降低期末一次性考试成绩在整个评价体系中的所占比重。最终形成一个混合式实验教学的客观评价体系。 3.师资的孵育：培养一批对教学充满热情，知识面广泛，能充分利用网络资源，进行微课教育和引导学生进行临床思辨的师资队伍。

2.实施方案、实施方法、具体实施计划（含年度进展情况）及可行性分析 实施方案： 1、师资队伍的培育：更新教学理念，优化教学方法，邀请有混合式课堂教学经验的老师进行示范性讲课，传授微课的制作和讲解的经验，骨干教师先行培训，并通过讨论形成框架性大纲，进行各系统或章节混合教学的示范，骨干教师间互相交流，形成以骨干教师为主，以点带面的交流和培训模式；形成混合式课堂教学的优秀教师群。 2、网络教学平台的建设和完善：完善虚拟切片库和课程教学网站、建设大体标本库和虚拟案例库。完善现有的比较人体形态学课程网站和和虚拟库，如加强网站讨论区和师生互动模块的功能；丰富和增加虚拟切片库中的切片数量和种类；同时将实验室已有的两套较完整大体标本虚拟化建库；将各系统典型案例虚拟建库。充分利用三大虚拟库实现教学资源的交流和共享、以及全天候的网上学习，课堂上利用互动数码显微镜等增加学习的直观性、互动性和信息量，为混合式课堂教学的实施提供硬件支持； 3、考核评价体系改革：逐步弃除一次考试（期末考试）定成绩的做法，利用网络、虚拟库、混合式课堂教学推行多元化考试方式，注重学生能力的考核，注重平时作业、课堂发言，全面评价学生知识能力与水平。 实施方法： 1.送出去请进来 骨干教师送出去参加MOCC、混合式课堂教学等学习和培训，请有微课、混合课堂教学经验的专家来进行示范性讲课。 2 专业网络平台建设 与IT专业人员讨论，结合提供和增加的的切片、大体标本和案例进行网络平台整合和建设，完善适合比较人体形态学混合式教学特点的网络平台。 3.小班试点 在10个比较形态学实验平行班中随机选取2个小班进行混合式教育的试点，并不断完善。 4.骨干教师示范性教学 骨干教师以点带面进行示范性实验教学，在浙江大学医学院5年制整个年级（300人左右）中推广。 实施计划（含年度进展情况）： 2016.10-2017.12 邀请专家示范性讲课，对骨干教师进行培训和集体备课、讨论，形成框架性大纲，每个骨干教师重点负责一个系统，在1-2个小班试点混合式课堂教学； 同时对已有的常见疾病的典型案例素材进行提炼改编，为混合式课堂教学和网站平台提供更多素材； 实现大体标本数字化，典型案例数字化，为学生线上预习复习和全天候学习提供保障。 2018.3-2018.10 根据师资情况，选择1-2班进行混合式课堂教学模式试点，在试点中进一步丰富和完善切片、标本和案例三大虚拟库和网络平台建设，凝炼混合式教学素材并结集成册；最终进行比较和评价，形成论文，进行交流和推广。 可行性分析： 1.教学团队和教改经验： 1）.教学团队由来自医学基础课一线的骨干教师组成。项目骨干已参加基础医学整合课程和形态实验教学，有丰富的教学经验。 2）.申请人有组织和完成教改项目的经历和能力。申请人已有20多年的教学经验，近年来每年完成200多学时课程。主持并参与完成医学院、浙江大学及浙江省教育厅教改项目，有一定基础和相关经验。 3）.依托国家精品课程《病理学》及浙江省精品课程《组织胚胎学》和《人体解剖学》，有利于开展多学科有机整合实验教学，有利于基础与临床学科交叉渗透。 2.相关资源支撑。 1）形态中心的教学实验室有完备的现代化教学设备配套，如多媒体演示及显微摄像电视示教和数码互动设备。还有人体博物馆、大体标本陈列室及虚拟切片库等资料。目前有形态学教学实验室 4 间，座位120个，每位学生同时配备1台生物显微镜和1台电脑。是对实验教学改革的物质保证。 2）医学院的人体博物馆、大体标本陈列室及虚拟切片库等有利于学生全天候、多方式学习。 3）依托浙江大学司法鉴定中心每年100多例的鉴定案例，有较丰富的病理尸检素材可供挑选改编；为虚拟案例库的建设提供了丰富的临床病例讨论素材； 3.学校重视实验教学，给予一定的政策倾斜，资金支持和激励机制。 3.预期成果 1).建设和完善实验教学网络平台：及时发布预习案例、电子作业批改、课堂诊断竞赛等； 2).以论文形式进行会议交流，在国家级刊物发表1-2篇教育论文，进一步申报教学成果； 3).建立一支比较人体形态学课堂教学改革的骨干教师团队。

四、教学改革基础

1.与本项目有关的教学改革工作积累和已取得的教学改革工作成绩 有 1.有一支活跃在《比较人体形态学实验》教学一线的骨干教师队伍：包括病理学与病理生理学、组织胚胎学和形态中心骨干教师在内的教学团队，长期承担大量人体形态学教学任务。团队成员有负责和参与完成教改项目的经历和能力，已协作完成多项教改任务。 2：2.作为人体形态学实验教学改革负责人获2012浙江大学优质教学成果二等奖和浙江大学首届优质教学二等奖。多次参加全国教学会议交流，在《中华医学教育杂志》、《基础医学与临床》发表教育论文多篇，其中一篇被中华医学会2014 年全国医学教育学术会议评为2014年医学教育百篇优秀论文三等奖。

2.学校已具备的教学改革基础和环境，学校对项目的支持情况（含有关政策、经费及其使用管理机制、保障条件等，可附有关文件），尚缺少的条件和拟解决的途径 浙江大学高度重视本科教学改革，并为教师教学改革提供了良好的相关环境。学校制订了《浙江大学本科教学工作奖励暂行办法》（浙大发教〔2006〕48号）、《浙江大学专业技术职务评聘工作实施办法》（浙大发人〔2012〕25号）、《浙江大学加强高水平教育教学工作办法》（浙大发本〔2010〕126号）等系列文件，鼓励广大教师积极申报及实施本科教学改革，在教师晋升、聘岗中，明确规定，对投身教学改革取得成果的教师给予政策奖励。 学校有专门管理部门，组织教师申报、管理教学改革项目。近年来，学校已设立了校级教学改革项目，如专业综合改革、通识核心课程、大类课程及教学方法改革等，为教师申报省级教学改革项目奠定了很好的基础。 医学院和基础医学系鼓励教学一线的老师进行教学改革。医学院已申请到多项国家和省级精品课程，有利于师资的培养及多学科融合交叉。 1.医学院形态中心拥有配备多媒体演示、显微摄像电视示教和数码互动设备的教学实验室有利于混合式课堂教学的讨论和实施； 2.课程配套网站、虚拟切片库及网络作业平台等网络系统有利于学生全天候学习 3.浙江大学司法鉴定中心每年完成超过百例的法医病理鉴定案例，为比较人体形态学教改提供了丰富的虚拟病例素材。 尚缺少的条件和拟解决的途径 1. 切片和大体标本的种类和数量不能满足教学需要 切片和标本的数字化，建设虚拟标本库，丰富和完善虚拟切片库

五、经费预算

| 支出科目（含配套经费） | 金额（元） | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 20000 |  |
| 1.典型案例新编，微课素材凝练编写成册及资料费 | 3600 | 案例提炼和编写劳务费200元/例10-15例 实验教材讲义修订800元 资料复印打印等800元 |
| 2.建设和进一步完善数字化比较形态学网站，包括大体标本、虚拟切片、虚拟案例库和教学网站 | 9400 | 大体标本和虚拟案例网站建设各3500元；完善虚拟切片网站600元 和维护劳务费600元/年（按3年计） |
| 3.会议交流及教学论文版面费 | 4000 | 会议交流差旅费等2000元/ 论文版面费2000元 |
| 4.教学材料等费用 | 1500 | 每人300元 |
| 5.专家示范性讲课和教师培训 | 1500 | 专家示范性讲课劳务费500元/人次 |

六、专家组名单及评审意见

七、申请人所在学校意见

（公章） 学校领导签字 年 月 日